## Trastpay 2.0
q | Interest | Pr | Role | Status | Deadline info | Exp - Deadline | Prod - Deadline | PO | Execution | Stakeholder | Started at | Completed | Prod at | Requirement | Links | Comment
1 | Phone number owner check | 1 | Backend | Discovery |  |  |  | Damir | Sarvar | CB
|  |  | Flutter | Discovery |  |  |  | Damir | Ulugbek
1 | Account 2 Account | 1 | BM | Done | Done | Done | Done | Damir |  | CB
|  |  | Backend | Done | Done | Done | Done |  | Farrux, Mohir
|  |  | Flutter | Done | Done | Done | Done |  | Abdulaziz
1 | Skrou | 1 | Backend | Discovery | 2026-06-15 |  |  | Damir |  | CB
|  |  | Flutter | Discovery | 2026-06-15 |  |  | Damir
1 | Mening uyim | 1 | BM | Discovery | 2026-06-15 |  |  | Jahongir |  | CB
1 | Xolis | 1 | BM | Discovery | 2026-06-15 |  |  | Jahongir |  | CB
1 | Drag metal | 1 |  | Discovery |  |  |  | Jahongir
1 | Soliq qarzi | 1 | Gateway | Done | Done | Done | Done | Jahongir | Jahongir, Ravshan | Hasan aka | 2026-02-11 | 2026-06-05 |  |  | Confluence
|  |  | Backend | Done | Done | Done | Done |  | Muhammadrasul | CB | 2026-02-15
|  |  | Flutter | Done | Done | Done | Done |  | Baxtiyor |  |  | 2026-04-30
1 | Visa Direct | 1 | BM | Done | Done | Done | Done | Damir | BM |  | 2026-02-25
|  |  | Backend | Done | Done | Done | Done |  | Farrux |  | 2026-02-25
|  |  | Flutter | Done | Done | Done | Done |  | Well-tech
1 | QR online | 1 | BM | Done | Done | Done | Done | Jahongir | BM |  | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 2026-05-15
0 | MyID | 1 | All | Done | Done | Done | Done | Damir | Farrux | IB, CB | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-04-13
1 | Moment Card | 1 | Flutter | Done | Done | Done | Done | Damir | Sarvar | Akramov D. | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-03-11
1 | UzRTSB | 1 | BM | Done | Done | Done | Done | Jahongir | Flutte |  | 2025-12-16 | 2026-03-24 | 2026-03-29
|  |  | Flutter | Done | Done | Done | Done |  | Baxtiyor |  | 2026-03-22 | 2026-03-24 | 2026-03-29
1 | White-list | 1 | Backend | Done | Done | Done | Done | Jahongir |  |  | 2026-03-25 | 2026-04-01
|  |  | Admin | Done | Done | Done | Done | Jahongir |  |  | 2026-03-25 | 2026-04-03
1 | FireBase analytics | 1 | Flutter | Done | Done | Done | Done | Damir | Well-tech
0 | Group-IB [V2] | 1 | BM | Discovery |  |  |  | Jahongir | BM | CB
1 | Telecom Optimization | 1 |  | Discovery |  |  |  | Damir
1 | Paynet > Кредит погашение | 1 |  | Discovery |  |  |  | Damir
1 | Urban drive | 1 |  | Discovery |  |  |  | Damir
1 | Prestige | 1 |  | Discovery |  |  |  | Damir
1 | Add card - analogue: ANOR | 1 |  | Discovery |  |  |  | Damir
1 | Steam оплта | 1 |  | Discovery |  |  |  | Damir
1 | Camera card scan | 1 |  | Discovery |  |  |  | Damir
1 | Humo moment card | 1 |  | Discovery |  |  |  | Damir
Tez QR

## DBO
Sprint | Interest | Platform | Priority | Status | Deadline info | Exp - Deadline | Prod - Deadline | PO | Execution | Key Stakeholder | Started at | Completed at | Prod at | Requirement | Links | Comment
0 | Payment status update |  | 1 | In Prod | Done | Done | Done | Asadbek
0 | WIFI cheklov | Backend | 1 | In Prod | Done | Done | Done | Asadbek |  | IB, CB | 2026-02-23
|  | Flutter - Android |  | In Prod | Done | Done | Done | Asadbek |  |  | 2026-02-23
|  | Flutter - iOS |  | In Prod | Done | Done | Done |  |  |  | 2026-02-23
1 | ТЗ - ЦКБ ¦ Web |  | 1 | In Prod | Done | Done | Done
1 | ТЗ - ЦКБ ¦ Mobile |  | 1 | In Prod | Done | Done | Done | Asadbek
1 | IB checklist | Backend | 1 | In Prod | Done | Done | Done | Asadbek | Pavel | Jamshid aka | 2026-02-16 |  |  |  |  | 1 ta kamchilik qoldi
|  | Backend |  | In Prod | Done | Done | Done | Hasan aka | Pavel | IB |  |  |  | DevOps kerak |  | Test DBO ga test iabs access kerak
|  | Frontend |  | In Prod | Done | Done | Done |  | Ismoil
|  | Flutter - Android |  | In Prod | Done | Done | Done |  | Ulug'bek
|  | Flutter - iOS |  | In Prod | Done | Done | Done |  | Ulug'bek
1 | Confluence page | BA | 1 | In Prod | Done | Done | Done |  | Hasan aka | CPO
1 | Group - IB | Backend | 1 | In Process | 2026-06-15 |  |  | Hasan Aka | Dilmurod | IB, CB | [5 empty] | Разработчик бошаганда отилади хозир Дилмурод ака Food City да
|  | Frontend |  | Ready to Dev | 2026-06-15 | [5 empty] | 2026-02-18
|  | Flutter - Android |  | Ready to Dev | 2026-06-15
|  | Flutter - iOS |  | Ready to Dev | 2026-06-15
1 | Push | Backend | 1 | Discovery |  |  |  | Asadbek | Almaz | Asadbek
|  | Frontend |  | Discovery |  |  |  |  | Ismoil
|  | Flutter - Android |  | Discovery |  |  |  |  | Ulug'bek
|  | Flutter - iOS |  | Discovery |  |  |  |  | Ulug'bek
1 | Push to Payment | Backend | 1 | In Process | Done | 2026-03-17 | 2026-03-18 | [8 empty] | Приоритетга олинмади, програмистла бошаганда дедлайн берилади
|  | Frontend |  | In Process | Done | 2026-03-17 | 2026-03-18
|  | Flutter - Android |  | In Process | Done | 2026-03-17 | 2026-03-18
|  | Flutter - iOS |  | In Process | Done | 2026-03-17 | 2026-03-18
1 | Push to Applications | Backend | 1 | Discovery | [11 empty] | Приоритетга олинмади, програмистла бошаганда дедлайн берилади
|  | Frontend |  | Discovery
|  | Flutter - Android |  | Discovery
|  | Flutter - iOS |  | Discovery
1 | Push to Convertation | Backend | 1 | Discovery | [11 empty] | Приоритетга олинмади, програмистла бошаганда дедлайн берилади
|  | Frontend |  | Discovery
|  | Flutter - Android |  | Discovery
|  | Flutter - iOS |  | Discovery
2 | Swift to'lovlar MX | Backend | 1 | In Prod | Done | Done | Done | Asadbek | Pavel | Asadbek
|  | Frontend |  | In Prod | Done | Done | Done
|  | Flutter - Android |  | In Prod | Done | Done | Done
|  | Flutter - iOS |  | In Prod | Done | Done | Done
2 | Pin kod orqali to'lov | Backend | 2 | Discovery |  |  |  | Asadbek |  | BG | 2026-02-18 |  |  |  |  | Приоритетга олинмади, програмистла бошаганда дедлайн берилади
|  | Frontend |  | Discovery
|  | Flutter - Android |  | Discovery
|  | Flutter - iOS |  | Discovery
| Ko'rsatkichlar bo'yicha report | BA | 1 | Done | Done | Done | Done | CB | Abdulaziz
| UML Регистрация | BA | 2 | Done | Done | Done | Done |  |  | Asadbek
| UML Авторизация | BA | 2 | Done | Done | Done | Done |  |  | Asadbek
| UML Платежи | BA | 2 | Done | Done | Done | Done |  | Pavel | Asadbek
| UML Черновики | BA | 2 | Done | Done | Done | Done |  |  | Asadbek
| UML Шаблоны | BA | 2 | Done | Done | Done | Done |  |  | Asadbek
| UML Все счета | BA | 2 | Done | Done | Done | Done |  |  | Asadbek
| UML Зарплата | BA | 2 | Done | Done | Done | Done |  |  | Asadbek
| UML Корп карты | BA | 2 | Done | Done | Done | Done |  |  | Asadbek
| UML Вэд платежи | BA | 2 | Done | Done | Done | Done |  |  | Asadbek
| UML Main Page dashboard | BA | 2 | Done | Done | Done | Done |  |  | Asadbek
| UML Настройки пользователя - Профиль Page | BA | 2 | Done | Done | Done | Done |  |  | Asadbek
| UML Настройки пользователя - Мои компании | BA | 2 | Done | Done | Done | Done |  |  | Asadbek
| UML Настройки компании - Настройка | BA | 2 | Done | Done | Done | Done |  |  | Asadbek
| UML Настройки компании - Пользователи | BA | 2 | Done | Done | Done | Done |  |  | Asadbek
| UML Настройки компании - Интеграции | BA | 2 | Done | Done | Done | Done |  |  | Asadbek
| UML Прочее - Категории платежей | BA | 2 | Done | Done | Done | Done |  |  | Asadbek
| UML Контрагенты | BA | 2 | Done | Done | Done | Done |  |  | Asadbek
| UML Заявки | BA | 2 | Done | Done | Done | Done |  |  | Asadbek
| Payment update (STATUS) | Backend | 1 | In Prod | Done | Done | Done
| Raqamli bozor MVP | Backend Foodcity | 1 | Done | Done | Done | Done |  | Farrukh
|  | Backend BM |  | Done | Done | Done | Done |  | Hojiakbar
|  | Frontend |  | Done | Done | Done | Done
|  | Flutter - Android |  | Done | Done | Done | Done |  | Baxtiyor aka
|  | Flutter - iOS |  | Done | Done | Done | Done |  | Baxtiyor aka
| Markaziy bank liveness | BA |  | Done | Done | Done | Done | [8 empty] | Аник дедлайн беромаямман сетевик бошашларини кутвомман
|  | Backend |  | Blocker | 2026-06-15 |  |  |  |  | CB
|  | Flutter - Android |  | Blocker | 2026-06-15
|  | Flutter - iOS |  | Blocker | 2026-06-15
| Hisob raqamni online ochish uchun ariza berish | Beckend |  | Done | Done | Done | Done |  | Almaz | [6 empty] | Testlab ko'rish uchun MChJ tashkilot qidirilmoqda
| iABS dan o'chirilgan to'lovlarni DBO bilan sinxronizatsiya qilish | Beckend |  | Discovery | [11 empty] | Приоритетга олинмади, програмистла бошаганда дедлайн берилади
| refactoring | Frontend |  | In Process |  |  |  |  | Ismoil
|  | Flutter - Android |  | In Process |  |  |  |  | Ulug'bek
|  | Flutter - iOS |  | In Process
| BM ga Notification qo'shish | BA |  | Done | Done | Done | Done |  | Asadbek | [6 empty] | BM dan pul o'tgandan so'ng ma'lum bir URL ga statuslari bo'yicha notification jo'natishni imkonini yaratish.
| Tashkilotning xodimlari boshqa bankdagi oylik hisob raqamiga oylik tushurish | BA |  | Discovery | [5 empty] | CB | [5 empty] | Iyunda zapusk qilish kerak Фидони кутвоммиз
| FoodCity fiskal checkni joriy qilish | BA |  | Discovery | Done | Done | Done |  |  | Foocity
|  | Backend |  | Discovery | Done | Done | Done
| FoodCity yangi ijara obyeklarini qo'shish | BA |  | Discovery | [5 empty] | Foocity
|  | Backend |  | Discovery
|  | Frontend |  | Discovery
| DBOning yangi dizayn prototipini ishlab chiqish | BA |  | Discovery
| Sistema analizi uchun Prometheus va Grafana integratsiyasi | Backend |  | Blocker |  |  |  | Abdulaziz | Almazbek |  | 2026-06-03 |  |  |  |  | Azamat aka Sertifikat bilan muammoni ko'rib berishlari kerak

## Trastbank ¦ Raqamli
Sprint | Interest | Pr | Role | Status | Deadline info | Exp - Deadline | Prod - Deadline | PO / PM | Execution | Stakeholder | Started at | Completed | Prod at | Requirement | Links | Comment
0 | Subsidiya ipoteka | 1 | Wings | Done | Done | Done | Done | Abdulaziz | Shoxrux | Chakana | 2026-03-10
1 | Nonbor Тўловни тақсимлаш X-GO Тўловни тақсимлаш | 1 | Card Registration Flow | Done | Done | Done | Done | Sherzod | Nozim | Welltech |  |  |  |  | https://test-tb.atlassian.net/wiki/x/AYCiT
1 |  |  | API to MW | Done | Done | Done | Done | Sherzod | Jamshid CTO | Welltech
1 |  |  | Testing API | In QA | QA in Progress |  |  | Sherzod | Alibek | Welltech
1 |  |  | Backend | In Process | Awaiting MW API for Testing |  |  | Sherzod | Jaloliddin | Welltech
1 |  |  | API Development (BM) | In Process | Awaiting API development from BM team | 2026-06-18
1 |  |  | Contracting | In Process | Waiting for Finance Approval | 2026-06-19 |  | Sherzod | Aziz aka CA | Welltech | 2026-06-08 |  |  |  |  | Шартнома буйича озаришла киритилгани учун бошкаттан куриб чикилвотти. Оплата по реквизитам буйича фоизлари хисоб китоб килиб шартномага кошиб кетишимиз кере.
1 | QR Hub | 1 | API Review | Discovery |  |  |  | Sherzod | Jamshid CTO | Welltech | 2026-06-01
1 | Banking Middleware | 1 | Vendor Analysis | Done | [11 empty] | Vendorlar taqqoslandi. Hozir korporativ pochta ochilishini kutvommiz, shundan keyin KP olish uchun so‘rov yuvoramiz.
1 |  |  | Commercial Proposal Request | In Process | RFQ Pending | 2026-06-19 |  |  |  |  | 2026-06-08
1 | ABS & Islamic Banking | 1 | Vendor Analysis | Done | Done | Done | Done | Sherzod |  |  | 2026-05-04
1 |  |  | Requirements Gathering | Done | Done | Done | Done | Sherzod
1 |  |  | Commercial Proposal Management | Done | Done | Done | Done | Sherzod
1 |  |  | Vendor Comparison & Evaluation | Done | Done | Done | Done | Sherzod
1 |  |  | Vendor Selection | In Process |  |  |  | Sherzod
1

## Реестр проектов (PMO)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТАМ В ЧАБ "ТРАСТБАНК"
№ | Наименование проекта / продукта | Цель проекта / продукта | Основание для реализации проекта / продукта | Ответственное подразделение | Заказчик пр. | Поставщик пр. | Дата начала | Дата завершения | Сумма проекта(сум) | Фактическая оплата (сум) | Остаток оплаты (сум) | Всего оплачено % | Текущий статус проекта / продукта | Руководитель проекта / продукта | Готовность к демонстрации (Да/Нет) | Дополнительная информация | Комментарии | Члены команды разработки и проекта
Завершённые проекты / продукты
1 | Переводы Moneysend [Trastpay 2.0] | Реализация входящих и исходящих переводов по технологии Moneysend | Расширение возможностей международных переводов и пополнения карт клиентов | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | ОФБ | 25.02.2026 | 22.05.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Damir | Да | Продукт: Trastpay 2.0 |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Ergasheva Shodiyona (QA), Jabbarov Diyorbek, Mirzabayev Damir, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, Toxirov Sarvar, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Xolmurodov Shoxriyor, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
2 | Единая онлайн-оплата по QR-коду [Trastpay 2.0] | Обеспечение оплаты по QR-коду в режиме онлайн через мобильное приложение | Развитие безналичной инфраструктуры и удобства платежей для клиентов | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 08.05.2026 | 10.05.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Jahongir | Да | Продукт: Trastpay 2.0 |  | Mirzabayev Damir, Rasulov Ulugbek, Saidov Jamshid (CTO), Toxirov Sarvar, Valixonov Baxtiyor, Zokirov Bobur (CPO)
3 | Интеграция с системой MyID [Trastpay 1.0] | Интеграция с национальной системой цифровой идентификации MyID | Требования регулятора по верификации личности клиентов в цифровых каналах | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Служба ИБ, ЦБ | Uzinfocom | 17.02.2026 | 27.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Damir | Да | Продукт: Trastpay 1.0 |  | Mirzabayev Damir, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, Toxirov Sarvar, Valixonov Baxtiyor, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
4 | Интеграция с системой MyID [Trastpay 2.0] | Интеграция с национальной системой цифровой идентификации MyID | Требования регулятора по верификации личности клиентов в цифровых каналах | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Служба ИБ, ЦБ | Uzinfocom | 17.02.2026 | 08.05.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Damir | Да | Продукт: Trastpay 2.0 |  | Mirzabayev Damir, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, Toxirov Sarvar, Valixonov Baxtiyor, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
5 | Антифрод-система Group IB [Trastpay 2.0] | Интеграция антифрод-системы Group IB для защиты транзакций клиентов | Требования по ИБ и защите от мошеннических операций | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | ЦБ | Group IB | 01.05.2026 | 08.05.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Jahongir | Нет | Продукт: Trastpay 2.0 |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Axmadov Dilmurod, Berdiyev Xasan, Davranbekov Almazbek, Pulatov Nozimjon (BA), Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
6 | Карта Moment Card [Trastpay 2.0] | Реализация выпуска и управления картой Moment Card в мобильном приложении | Запрос бизнеса на расширение продуктовой линейки карточных продуктов | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | Uzcard | 13.02.2026 | 10.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Damir | Да | Продукт: Trastpay 2.0 |  | Akramxo'jayev Muhammadrasul, Mirzabayev Damir, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Xolmurodov Shoxriyor, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
7 | Интеграция с биржей UzRTSB [Trastpay 2.0] | Интеграция с Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей (UzRTSB) | Обеспечение клиентам банка доступа к биржевым операциям через мобильное приложение | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | UzEX | 22.03.2026 | 24.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Jahongir | Да | Продукт: Trastpay 2.0 |  | Akramxo'jayev Muhammadrasul, Inatullayev Jaxongir, Mirzabayev Damir, Pulatov Nozimjon (BA), Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, Xolikulov Farrux, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
8 | Белый список получателей [Trastpay 2.0] | Реализация белого списка получателей для контроля исходящих переводов | Требования по безопасности и управлению рисками при проведении платежей | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 25.03.2026 | 01.04.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Jahongir | Да | Продукт: Trastpay 2.0 |  | Abaluyev Dmitro, Abduxoshimov Ixtiyor, Akramxo'jayev Muhammadrasul, Alimov Mohirjon, Axmadov Dilmurod, Babajanov Abdulaziz, Berdiyev Javohir, Duysenbaev Nursultan, Inatullayev Jaxongir, Jo'raboyev Axmadillo, Komilov Doniyorbek, Mirzabayev Damir, Mirzaolimov Azizbek, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidiy Jahongir, Saidov Jamshid (CTO), Sattarov Ravshan, Sunnatov Yaxyo, Toxirov Sarvar, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Xolmurodov Shoxriyor, Yodgorov Alibek (QA), Yokubjonov Azizjon, Yuldashev Samatbek, Zokirov Bobur (CPO)
9 | Аналитика Firebase [Trastpay 2.0] | Внедрение аналитической платформы Firebase для отслеживания поведения пользователей | Необходимость получения аналитических данных для улучшения UX мобильного приложения | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | Google | 18.05.2026 | 22.05.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Damir | Да | Продукт: Trastpay 2.0 |  | Abaluyev Dmitro, Abduxoshimov Ixtiyor, Akramxo'jayev Muhammadrasul, Alimov Mohirjon, Axmadov Dilmurod, Babajanov Abdulaziz, Berdiyev Javohir, Duysenbaev Nursultan, Inatullayev Jaxongir, Jo'raboyev Axmadillo, Komilov Doniyorbek, Mirzabayev Damir, Mirzaolimov Azizbek, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidiy Jahongir, Saidov Jamshid (CTO), Sattarov Ravshan, Sunnatov Yaxyo, Toxirov Sarvar, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Xolmurodov Shoxriyor, Yodgorov Alibek (QA), Yokubjonov Azizjon, Yuldashev Samatbek, Zokirov Bobur (CPO)
10 | Комментарий к P2P-переводу [Trastpay 1.0] | Добавление возможности указывать комментарий при P2P-переводах | Улучшение пользовательского опыта и удобства идентификации платежей | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | ЦБ |  | 23.02.2026 | 25.02.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Damir | Да | Продукт: Trastpay 1.0 |  | Abduraxmonov Islom, Akramxo'jayev Muhammadrasul, Aliakbarov Abdulaziz, Alimov Mohirjon, Berdiyev Javohir, Duysenbaev Nursultan, Inatullayev Jaxongir, Mirzabayev Damir, Mirzaolimov Azizbek, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidov Jamshid (CTO), Shokirov Shoxrux, Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Toxirov Sarvar, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Xolmurodov Shoxriyor, Yokubjonov Azizjon, Yuldashev Samatbek, Zokirov Bobur (CPO)
11 | Ограничение операций через публичный Wi-Fi [Trastpay 1.0] | Ограничение доступа к финансовым операциям при подключении через публичный Wi-Fi | Повышение безопасности клиентских операций и снижение риска мошенничества | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Служба ИБ, ЦБ |  | 18.05.2026 | 22.05.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Damir | Да | Продукт: Trastpay 1.0 |  | Aliakbarov Abdulaziz, Berdiyev Xasan, Saidov Jamshid (CTO), To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Zokirov Bobur (CPO)
12 | Чеклист информационной безопасности [Trastpay 1.0] | Внедрение чеклиста информационной безопасности для контроля соответствия требованиям | Требования службы ИБ по аудиту мобильного приложения | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Служба ИБ, ЦБ |  | 11.03.2026 | 16.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Damir | Да | Продукт: Trastpay 1.0 |  | Aliakbarov Abdulaziz, Berdiyev Xasan, Davranbekov Almazbek, G'ayratov Ismoil, Pankin Pavel, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
13 | Обновление статусов платежей в ДБО [ДБО] | Актуализация статусов платежей в режиме реального времени в системе ДБО | Устранение расхождений в статусах платежей между iABS и системой ДБО | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 01.01.2026 | 25.02.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Asadbek | Да | Продукт: ДБО |  | Aliakbarov Abdulaziz, Berdiyev Xasan, Pankin Pavel, Saidov Jamshid (CTO), To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Zokirov Bobur (CPO)
14 | Ограничение операций ДБО через публичный Wi-Fi [ДБО] | Ограничение доступа к финансовым операциям при подключении через публичный Wi-Fi | Повышение безопасности клиентских операций и снижение риска мошенничества | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Служба ИБ, ЦБ |  | 23.02.2026 | 24.02.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Asadbek | Да | Продукт: ДБО |  | Aliakbarov Abdulaziz, Berdiyev Xasan, Saidov Jamshid (CTO), To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Zokirov Bobur (CPO)
15 | Чеклист информационной безопасности ДБО [ДБО] | Внедрение чеклиста информационной безопасности для контроля соответствия требованиям | Требования службы ИБ по аудиту мобильного приложения | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 16.02.2026 | 16.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Asadbek | Да | Продукт: ДБО |  | Aliakbarov Abdulaziz, Berdiyev Xasan, Davranbekov Almazbek, G'ayratov Ismoil, Pankin Pavel, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
16 | Push-уведомления в ДБО [ДБО] | Реализация push-уведомлений для информирования клиентов о событиях в системе ДБО | Повышение оперативности информирования корпоративных клиентов об операциях | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 01.03.2026 | 16.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Asadbek | Да | Продукт: ДБО |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Aliakbarov Abdulaziz, Berdiyev Xasan, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Zokirov Bobur (CPO)
17 | Международные платежи Swift MX (ISO 20022) [ДБО] | Переход на стандарт Swift MX (ISO 20022) для международных платежей в ДБО | Требования международной платёжной системы Swift по переходу на стандарт ISO 20022 | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 29.02.2026 | 29.04.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Asadbek | Да | Продукт: ДБО |  | Aliakbarov Abdulaziz, Berdiyev Xasan, G'ayratov Ismoil, Pankin Pavel, Saidov Jamshid (CTO), To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Zokirov Bobur (CPO)
18 | Синхронизация статусов платежей [ДБО] | Обновление механизма синхронизации статусов платежей между iABS и ДБО | Устранение технических несоответствий в статусах платёжных операций | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 01.01.2026 | 25.02.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Asadbek | Да | Продукт: ДБО |  | Aliakbarov Abdulaziz, Berdiyev Xasan, Pankin Pavel, Saidov Jamshid (CTO), To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Zokirov Bobur (CPO)
19 | Цифровой рынок — MVP (Raqamli Bozor) [ДБО] | Запуск MVP платформы «Цифровой рынок» (Raqamli Bozor) | Стратегическая инициатива по развитию цифровых торговых сервисов банка | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | FoodCity |  | 01.05.2026 | 13.05.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Asadbek | Да | Продукт: ДБО |  | Berdiyev Xasan, Jo'raboyev Axmadillo, Mirzaolimov Azizbek, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Zokirov Bobur (CPO)
20 | Онлайн-заявка на открытие расчётного счёта для сущ. клиентов [ДБО] | Онлайн-заявка на открытие расчётного счёта через систему ДБО | Упрощение процедуры открытия счёта для юридических лиц в цифровых каналах | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 01.03.2026 | 21.05.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Asadbek | Да | Продукт: ДБО |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Aliakbarov Abdulaziz, Axmadov Dilmurod, Berdiyev Xasan, Davranbekov Almazbek, Ergasheva Shodiyona (QA), G'ayratov Ismoil, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
21 | Субсидированная ипотека (онлайн-заявка) [Цифровые сервисы] | Реализация онлайн-заявок на субсидированную ипотеку через цифровые каналы банка | Государственная программа субсидирования ипотечного кредитования и запрос партнёра Chakana | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | МинФин |  | 10.03.2026 | 18.05.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Abdulaziz | Да | Продукт: Цифровые / Альтернативные сервисы |  | Akramxo'jayev Muhammadrasul, Aliakbarov Abdulaziz, Alimov Mohirjon, Mirzabayev Damir, Rasulov Ulugbek, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, Xolikulov Farrux, Zokirov Bobur (CPO)
22 | Мобильное приложение Trastpay (Flutter) [Приобретённые продукты] | Приобретение лицензии и разработка мобильного приложения Trastpay на платформе Flutter | Стратегическое решение о переходе на кроссплатформенную разработку для снижения затрат | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | «Welltech» ООО | 01.11.2025 | 08.05.2026 | 260 000 000 | 260 000 000 |  |  | В продакшне | Damir | Да | Продукт: Приобретённые продукты — Trastpay |  | Abaluyev Dmitro, Abduxoshimov Ixtiyor, Akramxo'jayev Muhammadrasul, Alimov Mohirjon, Axmadov Dilmurod, Babajanov Abdulaziz, Berdiyev Javohir, Duysenbaev Nursultan, Inatullayev Jaxongir, Jo'raboyev Axmadillo, Komilov Doniyorbek, Mirzabayev Damir, Mirzaolimov Azizbek, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidiy Jahongir, Saidov Jamshid (CTO), Sattarov Ravshan, Sunnatov Yaxyo, Toxirov Sarvar, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Xolmurodov Shoxriyor, Yodgorov Alibek (QA), Yokubjonov Azizjon, Yuldashev Samatbek, Zokirov Bobur (CPO)
23 | Система ДБО [Приобретённые продукты] | Внедрение системы дистанционного банковского обслуживания для корпоративных клиентов | Стратегическая инициатива банка по цифровизации корпоративного обслуживания | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | Micros24 | 01.11.2025 | 11.02.2026 | 3 043 000 000 | 3 043 000 000 |  |  | В продакшне | Asadbek | Да | Продукт: Приобретённые продукты — ДБО |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Aliakbarov Abdulaziz, Berdiyev Xasan, Davranbekov Almazbek, G'ayratov Ismoil, Pankin Pavel, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
24 | CRM-система Bitrix24 [Приобретённые продукты] | Внедрение CRM-системы Bitrix24 для управления взаимоотношениями с клиентами | Потребность в автоматизации процессов работы с клиентами и управления продажами | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | Micros24 | 01.11.2025 | 11.02.2026 |  |  |  |  | В продакшне | Asadbek | Да | Продукт: Приобретённые продукты — ДБО |  | Aliakbarov Abdulaziz, Berdiyev Xasan, Pankin Pavel, Saidov Jamshid (CTO), To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Zokirov Bobur (CPO)
25 | External Middleware платформа [Middleware] | Создание единого портала управления всеми внешними интеграциями банка | Стратегическая необходимость централизации интеграций и упрощения управления ими | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 01.03.2026 | 30.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Jamshid | Нет | Mahsulot: Middleware. Barcha tashqi integratsiyalar uchun yagona portal |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Axmadov Dilmurod, Jo'raboyev Axmadillo, Saidiy Jahongir, Saidov Jamshid (CTO), Sattarov Ravshan, Sunnatov Yaxyo, Zokirov Bobur (CPO)
26 | Trastpay QR (авторский QR) [Trastpay 2.0] | Реализация специальных авторских QR-кодов Trastbank для оплаты через приложение | Расширение QR-инфраструктуры и повышение удобства клиентов | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 08.05.2026 | 10.05.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Damir | Да | Mahsulot: Trastpay 2.0 |  | Mirzabayev Damir, Rasulov Ulugbek, Saidov Jamshid (CTO), Toxirov Sarvar, Valixonov Baxtiyor, Zokirov Bobur (CPO)
27 | AytiX платформа интеграция [Trastpay 2.0] | Реализация платёжной интеграции с платформой AytiX | Расширение экосистемы партнёров и добавление новых платёжных каналов | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | AytiX | 01.11.2025 | 08.05.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Damir | Да | Mahsulot: Trastpay 2.0. AytiX platforma bilan integratsiya |  | Abaluyev Dmitro, Abduxoshimov Ixtiyor, Akramxo'jayev Muhammadrasul, Alimov Mohirjon, Axmadov Dilmurod, Babajanov Abdulaziz, Berdiyev Javohir, Duysenbaev Nursultan, Inatullayev Jaxongir, Jo'raboyev Axmadillo, Komilov Doniyorbek, Mirzabayev Damir, Mirzaolimov Azizbek, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidiy Jahongir, Saidov Jamshid (CTO), Sattarov Ravshan, Sunnatov Yaxyo, Toxirov Sarvar, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Xolmurodov Shoxriyor, Yodgorov Alibek (QA), Yokubjonov Azizjon, Yuldashev Samatbek, Zokirov Bobur (CPO)
28 | QR код орqали авторизация [ДБО] | Внедрение авторизации в систему ДБО через QR-код | Повышение безопасности и удобства входа корпоративных клиентов | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 15.12.2025 | 30.12.2025 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Asadbek | Да | Mahsulot: ДБО. QR kod orqali avtorizatsiya joriy etildi |  | Aliakbarov Abdulaziz, Berdiyev Xasan, Pankin Pavel, Saidov Jamshid (CTO), To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Zokirov Bobur (CPO)
29 | Интеграция с EISVO (международные платежи) [ДБО] | Цифровизация оформления договоров на международные платежи через систему EISVO | Упрощение процесса международных платежей для юридических лиц | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | EISVO | 29.01.2026 | 05.02.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Asadbek | Да | Mahsulot: ДБО. Xalqaro to'lovlar uchun shartnomalar EISVO orqali |  | Aliakbarov Abdulaziz, Berdiyev Xasan, G'ayratov Ismoil, Pankin Pavel, Saidov Jamshid (CTO), To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Zokirov Bobur (CPO)
30 | Защита от Replay Attacks [ДБО] | Внедрение системы защиты от кибератак типа Replay Attacks в ДБО | Требования информационной безопасности по защите корпоративных клиентов | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Служба ИБ / Трастбанк |  | 11.03.2026 | 23.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Asadbek | Да | Mahsulot: ДБО. Replay Attacks kiber xujumi turi oldini olindi |  | Aliakbarov Abdulaziz, Berdiyev Xasan, Davranbekov Almazbek, G'ayratov Ismoil, Pankin Pavel, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
31 | Белый список получателей (планируемые) [Trastpay 1.0] | Реализация белого списка получателей для управления исходящими переводами | Требования по безопасности и контролю рисков платёжных операций | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 25.03.2026 | 03.04.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Damir | Нет | Продукт: Trastpay 1.0 |  | Abaluyev Dmitro, Abduxoshimov Ixtiyor, Akramxo'jayev Muhammadrasul, Alimov Mohirjon, Axmadov Dilmurod, Babajanov Abdulaziz, Berdiyev Javohir, Duysenbaev Nursultan, Inatullayev Jaxongir, Jo'raboyev Axmadillo, Komilov Doniyorbek, Mirzabayev Damir, Mirzaolimov Azizbek, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidiy Jahongir, Saidov Jamshid (CTO), Sattarov Ravshan, Sunnatov Yaxyo, Toxirov Sarvar, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Xolmurodov Shoxriyor, Yodgorov Alibek (QA), Yokubjonov Azizjon, Yuldashev Samatbek, Zokirov Bobur (CPO)
32 | Regtech — Архитектура и требования [ABS / Regtech] | Разработка архитектуры и требований для выполнения проекта Regtech ЦБ РУз | Требования Центрального банка Республики Узбекистан по проекту Regtech | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк / ЦБ РУз |  |  | 30.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Talg'at | Да | Mahsulot: ABS. Regtech loyihasi uchun arxitektura va talablar |  | Borisov Sergey, Xairov Talgat, Zokirov Bobur (CPO)
33 | Regtech — Модуль «Активы и денежные ресурсы» [ABS / Regtech] | Внедрение изменений в модуль учёта активов и денежных ресурсов в рамках Regtech | Требования ЦБ РУз по стандартизации отчётности по активам и денежным ресурсам | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк / ЦБ РУз |  |  | 30.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Talg'at | Да | Mahsulot: ABS. Regtech — aktivlar va pul resurslari moduli |  | Borisov Sergey, Xairov Talgat, Zokirov Bobur (CPO)
34 | Regtech — Модуль «Прочие нефинансовые активы» [ABS / Regtech] | Внедрение изменений в модуль учёта прочих нефинансовых активов в рамках Regtech | Требования ЦБ РУз по стандартизации отчётности по нефинансовым активам | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк / ЦБ РУз |  |  | 30.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Talg'at | Да | Mahsulot: ABS. Regtech — boshqa moliyaviy bo'lmagan aktivlar |  | Borisov Sergey, Xairov Talgat, Zokirov Bobur (CPO)
35 | Regtech — Модуль «Транзакционные услуги» [ABS / Regtech] | Внедрение изменений в модуль транзакционных услуг в рамках Regtech | Требования ЦБ РУз по стандартизации отчётности по транзакционным услугам | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк / ЦБ РУз |  |  | 30.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Talg'at | Да | Mahsulot: ABS. Regtech — tranzaksiyaviy xizmatlar moduli |  | Borisov Sergey, Xairov Talgat, Zokirov Bobur (CPO)
36 | Regtech — Кредитный модуль [ABS / Regtech] | Внедрение изменений в кредитный модуль в рамках проекта Regtech | Требования ЦБ РУз по стандартизации кредитной отчётности | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк / ЦБ РУз |  |  | 30.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Talg'at | Да | Mahsulot: ABS. Regtech — kredit moduli yangilandi |  | Borisov Sergey, Xairov Talgat, Zokirov Bobur (CPO)
37 | ESB — Поиск кредитных данных через ПИНФЛ [ABS / ESB] | Реализация поиска и получения кредитной информации о клиенте через ПИНФЛ в ESB | Необходимость автоматизации верификации кредитных данных физических лиц | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  | 30.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне |  | Да | Mahsulot: ABS. ESB orqali PINFL bo'yicha kredit ma'lumotlari |  | Aliakbarov Abdulaziz, Axmadov Dilmurod, Berdiyev Xasan, Saidiy Jahongir, Saidov Jamshid (CTO), Sattarov Ravshan, Sunnatov Yaxyo, Zokirov Bobur (CPO)
38 | ESB — Открытие эскроу-счетов [ABS / ESB] | Реализация функционала открытия эскроу-счетов через шину ESB | Потребность в автоматизации процесса открытия эскроу-счетов для клиентов банка | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  | 30.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне |  | Да | Mahsulot: ABS. ESB orqali eskrou hisoblarni ochish |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Alimov Mohirjon, Mirzabayev Damir, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, Toxirov Sarvar, Xairov Talgat, Xolmurodov Shoxriyor, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
39 | Кадровый модуль — Данные о семье и предыдущих местах работы [ABS / HR] | Расширение кадрового модуля: добавление данных о семье и предыдущих местах работы | Необходимость ведения полной кадровой информации о сотрудниках банка | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  | 30.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне |  | Да | Mahsulot: ABS. Kadr moduli: oila va oldingi ish joylari |  | Borisov Sergey
40 | Кадровый модуль — Загрузка данных об отпусках через файл [ABS / HR] | Реализация возможности массовой загрузки данных о трудовых отпусках через файл | Оптимизация процесса ввода данных об отпусках и сокращение ручного труда HR | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  | 30.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне |  | Да | Mahsulot: ABS. Kadr moduli: mehnat tatilini fayl orqali yuklash |  | Borisov Sergey
41 | Кадровый модуль — Привязка родственников и членов семьи [ABS / HR] | Реализация возможности привязки родственников и членов семьи к карточке сотрудника | Требования HR по ведению полной информации о семейном положении сотрудников | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  | 30.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне |  | Да | Mahsulot: ABS. Kadr moduli: qarindoshlar va oila a'zolarini biriktirish |  | Borisov Sergey
42 | iABS — QR-коды для коммунальных платежей и обмена валюты [iABS] | Добавление QR-кодов в чеки для коммунальных платежей и операций обмена валюты | Улучшение UX кассовых операций и соответствие требованиям по фискализации QR-кодов | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  | 30.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне |  | Да | Mahsulot: iABS. Kassa: kommunal to'lovlar va valyuta almashtirish |  | Borisov Sergey
43 | iABS — Модуль MX: Изменения по международным переводам [iABS] | Внедрение изменений в модуль MX iABS для обработки международных денежных переводов | Требования по стандарту Swift MX (ISO 20022) и обновление логики переводов в iABS | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  | 30.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне |  | Да | Mahsulot: iABS. Xalqaro pul o'tkazmalaridagi MX moduli o'zgarishlari |  | Aliakbarov Abdulaziz, Berdiyev Xasan, G'ayratov Ismoil, Pankin Pavel, Saidov Jamshid (CTO), To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Zokirov Bobur (CPO)
44 | iABS — Кредитный модуль: Блокировка заявок аффилированных клиентов [iABS] | Реализация автоматической блокировки кредитных заявок аффилированных клиентов | Требования по управлению конфликтом интересов и соблюдению нормативов ЦБ | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк / ЦБ РУз |  |  | 30.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне |  | Да | Mahsulot: iABS. Kredit moduli: aloqador mijozlarning so'rovlarini bloklash |  | Borisov Sergey
45 | iABS — Исправление платёжных документов в 1С [iABS] | Устранение ошибок при получении платёжных документов из системы 1С в iABS | Технические несоответствия при передаче платёжных данных из 1С в банковскую систему | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  | 30.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне |  | Да | Mahsulot: iABS. 1C dagi to'lov hujjatlari olishdagi tuzatishlar |  | Borisov Sergey
46 | iABS — Увеличение длины поля ввода при инкассации [iABS] | Увеличение максимальной длины поля ввода данных в модуле инкассации iABS | Технические ограничения поля ввода, не позволяющие корректно обрабатывать данные | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  | 30.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне |  | Да | Mahsulot: iABS. Inkassatsiyadagi kiritish maydonchasi uzunligi kengaytirildi |  | Borisov Sergey
47 | iABS — Исправления в разделе договоров пластиковых карт [iABS] | Устранение ошибок в разделе оформления договоров на пластиковые карты в iABS | Технические ошибки при формировании и отображении договоров на карточные продукты | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  | 30.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне |  | Да | Mahsulot: iABS. Plastik karta shartnomasi qismidagi tuzatishlar |  | Borisov Sergey
48 | iABS — Исправления при отправке платежей руководителям [iABS] | Устранение ошибок при отправке платёжных поручений на согласование руководителям | Технические сбои при маршрутизации платежей на согласование уполномоченным лицам | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  | 30.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В продакшне |  | Да | Mahsulot: iABS. Rahbarlarga to'lovlar yuvorishdagi tuzatishlar |  | Borisov Sergey
ИТОГО завершённых: 48
Реализуемые проекты / продукты
1 | Перевод между счетами (Account 2 Account) [Trastpay 2.0] | Обеспечение возможности переводов между счетами клиентов внутри банка | Потребность клиентов в удобных межсчётных переводах через мобильное приложение | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | ЦБ |  | 08.05.2026 | 08.06.2026 | ГПХ |  |  |  | В разработке | Damir | Нет | Продукт: Trastpay 2.0 |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Akramxo'jayev Muhammadrasul, Babajanov Abdulaziz, Mirzabayev Damir, Pulatov Nozimjon (BA), Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, Xolikulov Farrux, Xolmurodov Shoxriyor, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
2 | Оплата налоговой задолженности [Trastpay 2.0] | Отображение и оплата налоговой задолженности клиентов через мобильное приложение | Интеграция с налоговым органом для упрощения погашения задолженностей | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 11.02.2026 | 08.06.2026 | ГПХ |  |  |  | В разработке | Damir | Нет | Продукт: Trastpay 2.0 |  | Axmadov Dilmurod, Inatullayev Jaxongir, Jo'raboyev Axmadillo, Saidiy Jahongir, Saidov Jamshid (CTO), Sattarov Ravshan, Sunnatov Yaxyo, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
3 | Антифрод-система Group IB (ДБО) [ДБО] | Интеграция антифрод-системы Group IB в систему ДБО для защиты корпоративных клиентов | Требования ИБ по защите от мошеннических операций в ДБО | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Служба ИБ, ЦБ | Group IB | 18.02.2026 |  | ГПХ |  |  |  | В разработке | Hasan Aka | Нет | Продукт: ДБО |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Axmadov Dilmurod, Berdiyev Xasan, Davranbekov Almazbek, Pulatov Nozimjon (BA), Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
4 | Разделение платежей — Non Bor [Цифровые сервисы] | Реализация функционала разделения платежей для партнёра Non Bor | Запрос партнёра Non Bor на интеграцию с платёжной инфраструктурой банка | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 05.11.2025 |  | ГПХ |  |  |  | В разработке | Sherzod | Нет | Продукт: Цифровые / Альтернативные сервисы |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Axmadov Dilmurod, Axmadov Sherzod (PM), Jo'raboyev Axmadillo, Pulatov Nozimjon (BA), Saidiy Jahongir, Saidov Jamshid (CTO), Sattarov Ravshan, Sunnatov Yaxyo, Xabibjonov Jaloliddin, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
5 | Интеграция momentcard.uz [Цифровые сервисы] | Реализация платёжной интеграции с платформой momentcard.uz | Расширение продукта Moment Card и добавление онлайн-каналов оплаты | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | momentcard.uz | 01.05.2026 |  | ГПХ |  |  |  | В разработке | Sherzod | Нет | Продукт: Цифровые / Альтернативные сервисы |  | Akramxo'jayev Muhammadrasul, Mirzabayev Damir, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Xolmurodov Shoxriyor, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
6 | Интеграция с ОФД — Raqamli Bozor [ДБО] | Интеграция платформы «Цифровой рынок» с Государственным налоговым комитетом | Стратегическая инициатива по развитию цифровых торговых сервисов банка | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 25.05.2026 | 02.06.2026 | ГПХ |  |  |  | В разработке | Asadbek | Да | Продукт: Raqamli Bozor |  | Berdiyev Xasan, Jo'raboyev Axmadillo, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Zokirov Bobur (CPO)
7 | Биометрическая верификация ЦБ (Liveness) [ДБО] | Интеграция с системой биометрической верификации ЦБ (liveness check) | Требования Центрального банка РУз по идентификации клиентов | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 08.05.2026 |  | ГПХ |  |  |  | В разработке | Asadbek | Да | Продукт: ДБО |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Axmadov Dilmurod, Berdiyev Xasan, Ergasheva Shodiyona (QA), Pankin Pavel, Pulatov Nozimjon (BA), Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
8 | Yangi Admin платформа (Healthcheck) [Trastpay 2.0] | Разработка расширенной административной панели Trastpay с функцией Healthcheck | Необходимость улучшения мониторинга и операционного управления системой | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 30.12.2025 |  | ГПХ |  |  |  | В разработке | Jamshid | Да | Продукт: Trastpay 2.0 |  | Abaluyev Dmitro, Abduxoshimov Ixtiyor, Akramxo'jayev Muhammadrasul, Alimov Mohirjon, Axmadov Dilmurod, Babajanov Abdulaziz, Berdiyev Javohir, Duysenbaev Nursultan, Inatullayev Jaxongir, Jo'raboyev Axmadillo, Komilov Doniyorbek, Mirzabayev Damir, Mirzaolimov Azizbek, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidiy Jahongir, Saidov Jamshid (CTO), Sattarov Ravshan, Sunnatov Yaxyo, Toxirov Sarvar, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Xolmurodov Shoxriyor, Yodgorov Alibek (QA), Yokubjonov Azizjon, Yuldashev Samatbek, Zokirov Bobur (CPO)
9 | Enterprise Middleware платформа [Middleware] | Создание единого портала управления всеми внешними и внутренними интеграциями банка | Стратегическая необходимость централизации интеграций и упрощения управления ими | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 01.05.2026 |  | ГПХ |  |  |  | В разработке | Bobur | Нет | Mahsulot: Middleware. Barcha tashqi va ichki integratsiyalar uchun yagona portal |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Axmadov Dilmurod, Jo'raboyev Axmadillo, Saidiy Jahongir, Saidov Jamshid (CTO), Sattarov Ravshan, Sunnatov Yaxyo, Zokirov Bobur (CPO)
10 | Видео Аналитика (AI) [Trast AI] | Мониторинг потока клиентов и качества обслуживания в реальном времени с ИИ | Стратегическая необходимость создания AI-аналитической системы для отделений | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 15.05.2026 |  | ГПХ |  |  |  | В разработке | Azizbek | Нет | Mahsulot: Trast AI. Real-time monitoring mijozlar oqimi, xizmat sifati |  | Berdiyev Xasan, Jo'raboyev Axmadillo, Komilov Doniyorbek, Mirzaolimov Azizbek, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Zokirov Bobur (CPO)
ИТОГО реализуемых: 10
Планируемые проекты / продукты
1 | Переводы Visa Direct [Trastpay 2.0] | Реализация входящих и исходящих переводов по технологии Visa Direct | Расширение возможностей международных переводов и пополнения карт клиентов | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | ОФБ |  |  | ГПХ |  |  |  | В продакшне | Damir | Да | Продукт: Trastpay 2.0 |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Ergasheva Shodiyona (QA), Jabbarov Diyorbek, Mirzabayev Damir, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, Toxirov Sarvar, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Xolmurodov Shoxriyor, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
2 | Проверка владельца номера телефона [Trastpay 2.0] | Верификация владельца номера телефона перед совершением переводов | Снижение риска ошибочных переводов и повышение безопасности P2P-платежей | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | ЦБ |  | 02.06.2026 |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Damir | Нет | Продукт: Trastpay 2.0 |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Inatullayev Jaxongir, Mirzabayev Damir, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, Toxirov Sarvar, Xolmurodov Shoxriyor, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
3 | Интеграция сервиса Skrow [Trastpay 2.0] | Интеграция сервиса Skrow для расширения платёжных возможностей приложения | Расширение экосистемы платёжных сервисов Trastpay | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | ЦБ | Skrow | 02.06.2026 |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Damir | Нет | Продукт: Trastpay 2.0 |  | —
4 | Льготная ипотека «Мой дом» (Mening Uyim) [Trastpay 2.0] | Интеграция с программой государственного ипотечного субсидирования «Мой дом» | Запрос государственных органов и потребность клиентов в доступе к льготной ипотеке | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | ЦБ |  | 02.06.2026 |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Jahongir | Нет | Продукт: Trastpay 2.0 |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Inatullayev Jaxongir, Pulatov Nozimjon (BA), Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, Xairov Talgat, Xolmurodov Shoxriyor, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
5 | Интеграция с сервисом Xolis [Trastpay 2.0] | Интеграция с сервисом Xolis для расширения платёжного функционала | Расширение партнёрской экосистемы и увеличение охвата платёжных сервисов | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | ЦБ | Xolis | 02.06.2026 |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Jahongir | Нет | Продукт: Trastpay 2.0 |  | Rasulov Ulugbek, Saidov Jamshid (CTO), Valixonov Baxtiyor, Zokirov Bobur (CPO)
6 | Покупка и продажа драгоценных металлов [Trastpay 2.0] | Реализация покупки/продажи драгоценных металлов через приложение | Расширение инвестиционных продуктов банка для розничных клиентов | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 02.06.2026 |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Jahongir | Нет | Продукт: Trastpay 2.0 |  | —
7 | Погашение кредитов через Paynet [Trastpay 2.0] | Интеграция с Paynet для погашения кредитов через внешние каналы | Расширение каналов погашения кредитных обязательств клиентов | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | Paynet |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Damir | Нет | Продукт: Trastpay 2.0 |  | —
8 | Интеграция с Urban Drive [Trastpay 2.0] | Интеграция с сервисом Urban Drive для оплаты услуг через мобильное приложение | Расширение перечня сервисов, доступных к оплате в экосистеме Trastpay | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | Urban Drive |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Damir | Нет | Продукт: Trastpay 2.0 |  | —
9 | Добавление карт сторонних банков (аналог ANOR) [Trastpay 2.0] | Реализация добавления карт сторонних банков по аналогии с системой ANOR | Повышение удобства управления финансами клиентов в едином приложении | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Damir | Нет | Продукт: Trastpay 2.0 |  | —
10 | Оплата сервисов Steam [Trastpay 2.0] | Интеграция с платформой Steam для оплаты игровых сервисов через Trastpay | Расширение перечня доступных платёжных сервисов для клиентов банка | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | Steam |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Damir | Нет | Продукт: Trastpay 2.0 |  | —
11 | Буквенно-цифровой OTP-код [Trastpay] | Изменение формата OTP-кода на буквенно-цифровой для повышения безопасности | Требования ИБ по усилению аутентификации | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | ЦБ |  | 11.05.2026 | 25.05.2026 | ГПХ |  |  |  | Анализ | Damir | Нет | Продукт: Trastpay 1.0 |  | Abaluyev Dmitro, Abduxoshimov Ixtiyor, Akramxo'jayev Muhammadrasul, Alimov Mohirjon, Axmadov Dilmurod, Babajanov Abdulaziz, Berdiyev Javohir, Duysenbaev Nursultan, Inatullayev Jaxongir, Jo'raboyev Axmadillo, Komilov Doniyorbek, Mirzabayev Damir, Mirzaolimov Azizbek, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidiy Jahongir, Saidov Jamshid (CTO), Sattarov Ravshan, Sunnatov Yaxyo, Toxirov Sarvar, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Xolmurodov Shoxriyor, Yodgorov Alibek (QA), Yokubjonov Azizjon, Yuldashev Samatbek, Zokirov Bobur (CPO)
12 | Push-уведомления для заявок (ДБО) [ДБО] | Расширение push-уведомлений на модуль заявок в системе ДБО | Оперативное информирование клиентов об изменении статусов заявок | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Asadbek | Нет | Продукт: ДБО |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Aliakbarov Abdulaziz, Berdiyev Xasan, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Zokirov Bobur (CPO)
13 | Push-уведомления для конверсионных операций (ДБО) [ДБО] | Реализация push-уведомлений для конверсионных операций в системе ДБО | Повышение прозрачности и контроля над валютно-конверсионными операциями | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Asadbek | Нет | Продукт: ДБО |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Aliakbarov Abdulaziz, Berdiyev Xasan, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Zokirov Bobur (CPO)
14 | Подтверждение платежей PIN-кодом (ДБО) [ДБО] | Подтверждение платежей PIN-кодом в мобильном приложении ДБО | Повышение удобства и скорости подтверждения операций корпоративными клиентами | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Asadbek | Нет | Продукт: ДБО |  | —
15 | Синхронизация удалённых платежей iABS с ДБО [ДБО] | Синхронизация удалённых из iABS платежей с системой ДБО | Устранение расхождений в данных между основной банковской системой и ДБО | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Asadbek | Нет | Продукт: ДБО |  | —
16 | Выплата зарплаты на счета в других банках [ДБО] | Реализация выплаты заработной платы сотрудникам на счета в других банках | Потребность корпоративных клиентов в гибком управлении зарплатными проектами | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | ЦБ |  |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Asadbek | Нет | Продукт: ДБО |  | Aliakbarov Abdulaziz, Berdiyev Xasan, Davranbekov Almazbek, Saidov Jamshid (CTO), To'xtashev Asadbek, Zokirov Bobur (CPO)
17 | Фискальные чеки FoodCity [ДБО] | Внедрение фискальных чеков для транзакций в экосистеме FoodCity | Требования налогового законодательства РУз по фискализации | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Asadbek | Нет | Продукт: ДБО |  | —
18 | Добавление новых арендных объектов FoodCity [ДБО] | Добавление новых арендных объектов FoodCity в платформу цифрового рынка | Расширение перечня арендных объектов и партнёров платформы «Цифровой рынок» | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Asadbek | Нет | Продукт: ДБО |  | —
19 | Новый дизайн-прототип ДБО [ДБО] | Разработка нового дизайн-прототипа системы ДБО | Стратегическая инициатива по редизайну интерфейса ДБО на основе обратной связи | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Asadbek | Нет | Продукт: ДБО |  | —
20 | Разделение платежей — X-GO [Цифровые сервисы] | Реализация функционала разделения платежей для сервиса X-GO | Запрос партнёра X-GO на интеграцию с платёжной инфраструктурой банка | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | X-GO |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Sherzod | Нет | Продукт: Цифровые / Альтернативные сервисы |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Axmadov Dilmurod, Axmadov Sherzod (PM), Jo'raboyev Axmadillo, Pulatov Nozimjon (BA), Saidiy Jahongir, Saidov Jamshid (CTO), Sattarov Ravshan, Sunnatov Yaxyo, Xabibjonov Jaloliddin, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
21 | Изучение системы Alipay [Trastpay 2.0] | Изучение платёжной системы Alipay и оценка возможностей интеграции с Trastpay | Расширение международной платёжной экосистемы и охват китайских туристов/бизнесменов | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | Alipay |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Damir | Нет | Mahsulot: Trastpay 2.0. CPO izlanish bosqichi |  | —
22 | Онлайн эскроу-контракты [Trastpay 2.0] | Реализация онлайн эскроу-договоров через Trastpay | Обеспечение надёжного механизма оплаты между сторонами и расширение транзакций | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Damir | Нет | Mahsulot: Trastpay 2.0. CPO izlanish bosqichi |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Alimov Mohirjon, Mirzabayev Damir, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, Toxirov Sarvar, Xairov Talgat, Xolmurodov Shoxriyor, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
23 | Multibanking и Openbanking решения [Trast Business] | Изучение и реализация решений в стандартах Multibanking и Open Banking | Повышение конкурентоспособности в рынке цифрового банкинга и развитие API-банкинга | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Asadbek | Нет | Mahsulot: Trast Business. CPO izlanish bosqichi |  | —
24 | Исламский банкинг — Выбор АБС [Исламский банкинг] | Разработка гибкой архитектуры для модуля «Исламские финансы» | Развитие исламского банкинга и удовлетворение потребностей клиентов сегмента | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | Fido Biznes |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Sherzod | Нет | Mahsulot: Islomiy bank xizmatlari. CPO izlanish bosqichi |  | Axmadov Sherzod (PM), Saidov Jamshid (CTO), Zokirov Bobur (CPO)
25 | Исламский банкинг — WOOX/Fintral [Исламский банкинг] | Изучение системы Fintral компании WOOX и возможностей внедрения исламских продуктов | Поиск технологического решения для повышения конкурентоспособности в исламских финансах | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | WOOX / Fintral |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Sherzod | Нет | Mahsulot: Islomiy bank xizmatlari. CPO izlanish bosqichi |  | Axmadov Sherzod (PM), Saidov Jamshid (CTO), Zokirov Bobur (CPO)
26 | X-GO Acc2Card (выплаты водителям) [Цифровые сервисы] | Реализация интеграции Acc2Card с платформой X-GO для выплат водителям | Запрос партнёра X-GO и расширение платёжной инфраструктуры банка | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | X-GO |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Sherzod | Нет | Mahsulot: Raqamli / Alternativ xizmatlar. CPO izlanish bosqichi |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Axmadov Dilmurod, Axmadov Sherzod (PM), Jo'raboyev Axmadillo, Pulatov Nozimjon (BA), Saidiy Jahongir, Saidov Jamshid (CTO), Sattarov Ravshan, Sunnatov Yaxyo, Xabibjonov Jaloliddin, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
27 | X-GO Acc2Acc (параллельные переводы) [Цифровые сервисы] | Реализация интеграции Acc2Acc с платформой X-GO для параллельных переводов | Запрос партнёра X-GO и расширение функционала счёт-переводов | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | X-GO |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Sherzod | Нет | Mahsulot: Raqamli / Alternativ xizmatlar. CPO izlanish bosqichi |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Axmadov Dilmurod, Axmadov Sherzod (PM), Jo'raboyev Axmadillo, Pulatov Nozimjon (BA), Saidiy Jahongir, Saidov Jamshid (CTO), Sattarov Ravshan, Sunnatov Yaxyo, Xabibjonov Jaloliddin, Yodgorov Alibek (QA), Zokirov Bobur (CPO)
28 | Webhook-уведомления для бизнес-менеджеров [ДБО] | Добавление webhook-уведомлений для бизнес-менеджеров о статусах платежей | Потребность партнёров в оперативном получении информации о платёжных операциях | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Asadbek | Да | Продукт: ДБО |  | —
29 | Push-уведомления для платежей (ДБО) [ДБО] | Интеграция push-уведомлений с модулем платежей для подтверждения операций | Улучшение UX и безопасности при подтверждении платёжных операций в ДБО | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Asadbek | Нет | Продукт: ДБО |  | Abduxoshimov Ixtiyor, Aliakbarov Abdulaziz, Berdiyev Xasan, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Umarov Ulug'bek, Zokirov Bobur (CPO)
30 | Редизайн веб сайта trastbank.uz | Обновление официального сайта trastbank.uz: редизайн интерфейса, улучшение UX/UI | Действующий сайт работает на устаревшей платформе, не отвечает современным стандартам | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ |  | Нет |  |  | —
31 | Интеграция с QR HUB | Интеграция Трастбанка с платформой QRHUB (TezQR) в роли банка-эквайера | Растущий спрос на трансграничные QR-платежи в рамках интеграции платёжных систем СНГ | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | «Welltech» ООО |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Sherzod | Нет |  |  | —
32 | Кредитный Конвейер | Внедрение автоматизированной системы кредитного конвейера для обработки заявок | Необходимость сокращения сроков рассмотрения кредитных заявок и снижения затрат | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  |  | ГПХ |  |  |  | Анализ | Dmitriy | Нет |  |  | —
ИТОГО планируемых: 31
Приостановленные / отменённые проекты
1 | Комментарии к P2P-переводам [Trastpay 2.0] | Добавление комментариев к P2P-переводам для удобства идентификации платежей | Улучшение пользовательского опыта при совершении переводов | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | ЦБ |  | 03.03.2026 | 06.03.2026 | ГПХ |  |  |  | Отменён | Damir | Нет | Продукт: Trastpay 1.0 | Причина: ЦБ отменял требование | Abduraxmonov Islom, Akramxo'jayev Muhammadrasul, Aliakbarov Abdulaziz, Alimov Mohirjon, Berdiyev Javohir, Duysenbaev Nursultan, Inatullayev Jaxongir, Mirzabayev Damir, Mirzaolimov Azizbek, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidov Jamshid (CTO), Shokirov Shoxrux, Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Toxirov Sarvar, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Xolmurodov Shoxriyor, Yokubjonov Azizjon, Yuldashev Samatbek, Zokirov Bobur (CPO)
2 | Премиальный сервис Prestige Travel [Trastpay 1.0] | Реализация премиального сервиса Prestige Travel для держателей карт банка | Развитие премиального сегмента и повышение лояльности клиентов | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 15.08.2025 | 12.11.2025 | ГПХ |  |  |  | Отменён | Damir | Нет | Продукт: Trastpay 1.0 | Причина: Отказ от вендора | Akramxo'jayev Muhammadrasul, Aliakbarov Abdulaziz, Alimov Mohirjon, Mirzabayev Damir, Rasulov Ulugbek, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, Xolikulov Farrux, Zokirov Bobur (CPO)
3 | Онлайн кредит [Trastpay 1.0] | Обеспечение возможности подачи заявки на потребительский кредит онлайн через Trastpay | Стратегическая инициатива по цифровизации кредитных продуктов | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 15.05.2025 | 02.09.2025 | ГПХ |  |  |  | Отменён | Damir | Нет | Продукт: Trastpay 1.0 | Причина: Отказ от самого банка в принятие проекта, из за риска возникновении фрода и NPL | Abduraxmonov Islom, Akramxo'jayev Muhammadrasul, Aliakbarov Abdulaziz, Alimov Mohirjon, Berdiyev Javohir, Duysenbaev Nursultan, Inatullayev Jaxongir, Mirzabayev Damir, Mirzaolimov Azizbek, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidov Jamshid (CTO), Shokirov Shoxrux, Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Toxirov Sarvar, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Xolmurodov Shoxriyor, Yokubjonov Azizjon, Yuldashev Samatbek, Zokirov Bobur (CPO)
4 | KATM Freeze [Trastpay] | Реализация функционала блокировки (freeze) карты для ATM и кассовых операций | Требования по обеспечению управления безопасностью карты клиентами | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  |  |  | ГПХ |  |  |  | Joriy etilmadi / Фойда бермади | Damir | Нет | Mahsulot: Trastpay. 2025-yilda ishlab chiqildi, foyda bermadi | Нет спроса от пользователей | Abaluyev Dmitro, Abduxoshimov Ixtiyor, Akramxo'jayev Muhammadrasul, Alimov Mohirjon, Axmadov Dilmurod, Babajanov Abdulaziz, Berdiyev Javohir, Duysenbaev Nursultan, Inatullayev Jaxongir, Jo'raboyev Axmadillo, Komilov Doniyorbek, Mirzabayev Damir, Mirzaolimov Azizbek, Pulatov Nozimjon (BA), Rasulov Ulugbek, Saidiy Jahongir, Saidov Jamshid (CTO), Sattarov Ravshan, Sunnatov Yaxyo, Toxirov Sarvar, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Xolmurodov Shoxriyor, Yodgorov Alibek (QA), Yokubjonov Azizjon, Yuldashev Samatbek, Zokirov Bobur (CPO)
5 | Система проверки цен (AI) [Trast AI] | Автоматическая проверка и аудит цен товаров/услуг с помощью искусственного интеллекта | Оптимизация закупочных процессов и обеспечение адекватности цен | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 01.05.2026 | 15.05.2026 | ГПХ |  |  |  | В ожидании | Azizbek | Нет | Mahsulot: Trast AI. Android/iOS ilova, Telegram bot, AI narh audit tizimi | Причина: Отсутсвие серверов ГПУ | Berdiyev Xasan, Jo'raboyev Axmadillo, Mirzaolimov Azizbek, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Zokirov Bobur (CPO)
6 | AI for Managers [Trast AI] | Создание системы реального времени с Dashboard и AI-рекомендациями для менеджеров | Ускорение принятия решений на основе данных для руководителей банка | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 01.02.2026 | 01.03.2026 | ГПХ |  |  |  | В ожидании | Azizbek | Нет | Mahsulot: Trast AI. Dashboard, real-time KPI, AI qaror qo'llab-quvvatlash | Причина: Отсутсвие серверов ГПУ | Berdiyev Xasan, Jo'raboyev Axmadillo, Mirzaolimov Azizbek, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Zokirov Bobur (CPO)
7 | AI инфраструктура и безопасность (GPU/On-premise) [Trast AI] | Создание on-premise инфраструктуры для работы AI-решений на внутренних серверах банка | Требования конфиденциальности данных и снижение зависимости от облачных API | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 01.10.2025 |  | ГПХ |  |  |  | В ожидании | Azizbek | Нет | Mahsulot: Trast AI. GPU server, on-premise LLM, xavfsiz integratsiya arxitekturasi | Причина: Отсутсвие серверов ГПУ | Berdiyev Xasan, Jo'raboyev Axmadillo, Komilov Doniyorbek, Mirzaolimov Azizbek, Saidov Jamshid (CTO), Sunnatov Yaxyo, To'xtashev Asadbek, Valixonov Baxtiyor, Xolikulov Farrux, Zokirov Bobur (CPO)
8 | N8N платформа (автоматизация) [Middleware / Raqamli] | Внедрение платформы N8N для быстрой автоматизации рабочих процессов и интеграций | Необходимость промежуточного решения при переходе к Middleware-модулю | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | N8N | 26.03.2026 | 07.04.2026 | ГПХ |  |  |  | В ожидании | Bobur | Да | Tashkiliy va texnik: N8N ishga tushirildi, Middleware moduli uchun taklif qilindi | Причина: Не выделяется достаточно доступов для платформы | Abduxoshimov Ixtiyor, Axmadov Dilmurod, Jo'raboyev Axmadillo, Saidiy Jahongir, Saidov Jamshid (CTO), Sattarov Ravshan, Sunnatov Yaxyo, Zokirov Bobur (CPO)
9 | Бонус тизими [Trastbank] | Внедрение системы бонусного начисления и выплаты сотрудникам | Автоматизация HR-процессов и повышение прозрачности бонусных выплат | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк |  | 01.10.2024 | 01.01.2025 | ГПХ |  |  |  | Отменён | Bobur | Нет | Mahsulot: Trastpay. 2025-yilda ishlab chiqildi, lekin joriy etilmadi | Причина: Отказ от самого банка в принятие проекта | Zokirov Bobur (CPO), Abduraxmonov Islom, Berdiyev Javohir
10 | Solfy интеграция [Trastpay] | Интеграция платформы Deco DWH с сервисом Solfy для расширения аналитики | Потребность в расширении аналитических инструментов и интеграции с внешними сервисами | Отдел Цифровых Трансформаций и Инноваций | Трастбанк | Solfy | 15.05.2025 | 02.09.2025 | ГПХ |  |  |  | Отменён | Damir | Нет | Mahsulot: Umumiy. 2025-yilda ishlab chiqildi, lekin joriy etilmadi | Причина: Приоритеты во время не поставления из за возникновении другого приоритетного проекта: Онлайн кредит | Zokirov Bobur (CPO), Damir Mirzabaev, Abduraxmonov Islom
ИТОГО приостановл./отменённых: 10
ОБЩИЙ ИТОГ: 99 проектов / продуктов

## Workload
Asosiy ma'lumotlar | [7 empty] | Trastpay 1.0 | [11 empty] | Trastpay 2.0 | [14 empty] | DBO 1.0 | [16 empty] | DBO 2.0 | [5 empty] | Enterprise Middleware |  |  | Subsidiya |  |  |  |  | Raqamli bozor | [5 empty] | X.GO | Non Bor | Tender | Regtech | Islomiy bank | Deco | Micros
№ | FISh | Ishga kirishgan sana | Product | Stack | Squad | Grade | Pr soni | Prestige Travel | Online Kredit | AI chatbot | ATM list | Virtual Visa/MC | Оплата на местах | Yagona QR | Paynet Xolis | Аннулирование карты | Telecom AF | IB AF | ЦКБ tekshiruvi | ID Admin | MyID | Moment Card | UzEX | Fast scan | Profil QR | Version 2.0 | Visa Direct | A2A | Phone owner | Escrow | Mening uyim | Soliq qarzdorlik | TP admin | Billing | Confluence | ЦКБ tekshiruvi web | ЦКБ tekshiruvi mobile | unit econ report | Payment status update | WIFI cheklov | IB checklist | Push сервис | Swift MX | Закрытия счета | Заказ ЗП карты | Прикрепление к ЗП проекту | Заказ корп карты | Заявка на терминал | Открытия депозита | Закрытия депозита | Заявка на откр. счета ИП (сущ. кл) | ГЦИ FaceID | Заявка на откр. счета ИП(новый) | Заявка на откр. счета ООО (новый) | Заявка на открытия счета ООО (Сущ. кл) | Group - IB | Архитектура | External Channels | Internal Platforms | Object Storage | API connection | Arizalar qabul qilish | Scoring | Arizalarga javob qaytarish | Dashboard/Statistika | Авторизация | Rastalar sektori | Xizmatlar moduli | Video kuzatuv / AI analizi | Payment Rasta | Soliq integratsiya | X.GO | Non Bor | Tender AI checker | Regtech | Infrastruktura tanlovi | Deco | Micros
1 | Sagdiyev Mirmaxsud Kabulovich | 2011-11-16 | iABS | Support iABS |  | Team Lead | 0
2 | Xolikulov Farrux Farxod o'g'li | 2021-12-01 | Trastpay | Backend |  | Team Lead | 11 | Prestige T | Online Kredit |  |  | Virtual Visa/MC | [5 empty] | IB AF | ЦКБ tekshiruvi |  |  | Moment | UzEX |  |  | Version 2.0 | Visa Direct | A2A | [37 empty] | Авторизация | Rastalar sektori | Xizmatlar moduli | AI analizi | Payment Rasta | Soliq
3 | Rasulov Ulugbek Obit o'g'li | 2021-12-21 | Trastpay | Mobile |  | Senior | 8 | Prestige T | Online Kredit | AI chatbot |  | Virtual Visa/MC | Оплата на м | Yagona QR | Xolis | Аннул. карты | Telecom AF | IB AF | ЦКБ tekshiruvi |  | MyID | Moment |  | Fast scan | Profil QR | Version 2.0 | Visa Direct |  | Phone owner | Escrow
4 | Yuldashev Samatbek Shuxrat o'g'li | 2022-01-10 | Trastpay | Front-End |  | Middle | 2 |  | Online Kredit |  | ATM list |  |  |  |  | Аннул. карты |  |  |  | ID Admin | [5 empty] | Version 2.0 | [6 empty] | TP admin
5 | Toxirov Sarvar Ravshan o'g'li | 2022-04-13 | Trastpay | Backend |  | Team Lead | 5 |  | Online Kredit |  |  |  |  | Yagona QR |  | Аннул. карты | Telecom AF |  | ЦКБ tekshiruvi | ID Admin | MyID |  |  |  |  | Version 2.0 | Visa Direct |  | Phone owner | Escrow
6 | Valixonov Baxtiyor Xusniddin o'g'li | 2022-07-15 | Trastpay | Mobile |  | Team Lead | 12 |  | Online Kredit | AI chatbot | ATM list | Virtual Visa/MC | Оплата на м | Yagona QR | Xolis | Аннул. карты | Telecom AF | IB AF | ЦКБ tekshiruvi |  | MyID | Moment |  | Fast scan | Profil QR | Version 2.0 | Visa Direct | [38 empty] | Авторизация | Rastalar sektori | Xizmatlar moduli | AI analizi | Payment Rasta | Soliq
7 | Alimov Mohirjon Qodirjon o'g'li | 2023-04-05 | Trastpay | Backend |  | Middle | 3 | Prestige T | Online Kredit |  | ATM list | [7 empty] | ЦКБ tekshiruvi | [6 empty] | Version 2.0 |  |  |  | Escrow |  |  | TP admin
8 | Akramxo'jayev Muhammadrasul | 2023-05-15 | Trastpay | Backend |  | Middle | 5 | Prestige T | Online Kredit | [8 empty] | IB AF | ЦКБ tekshiruvi |  |  | Moment | UzEX |  |  | Version 2.0 |  | A2A |  |  |  |  | TP admin
9 | Berdiyev Javohir Muzrab o'g'li | 2023-07-02 | Trastpay | Front-End |  | Senior | 2 |  | Online Kredit | [6 empty] | Аннул. карты |  |  |  | ID Admin | [5 empty] | Version 2.0 | [6 empty] | TP admin
10 | To'xtashev Asadbek Mirzaxon o'g'li | 2024-11-18 | DBO, R. Bozor | Product Owner |  | Middle | 27 |  | Online Kredit | [7 empty] | Telecom AF | [18 empty] | ЦКБ web | ЦКБ mobile | report | Payment st upd | WIFI cheklov | IB checklist | Push | MX | Закрытия счета | Заказ ЗП карты | Прикр. к ЗП проекту | Заказ корп карты | Заявка на терминал | Открытия депозита | Закрытия депозита | Откр. счета ИП (сущ.) | ГЦИ Face ID | Отк. счета ИП(новый) | Отк. счета ООО(новый) | Отк. счета ООО(сущ.) | Group - IB | [9 empty] | Авторизация | Rastalar sektori | Xizmatlar moduli | AI analizi | Payment Rasta | Soliq
11 | Abduraxmonov Islom Abdusapiy o'g'li | 2024-12-16 | Deco | Support DWH |  | Middle | 1 |  | Online Kredit | [67 empty] | Deco
12 | Zokirov Bobur To'lqinjon o'g'li | 2025-03-01 | ALL | Product |  | C-level | 51 | Prestige T | Online Kredit | AI chatbot | ATM list | Virtual Visa/MC | Оплата на м | Yagona QR | Xolis | Аннул. карты | Telecom AF | IB AF | ЦКБ tekshiruvi | ID Admin | MyID | Moment | UzEX | Fast scan | Profil QR | Version 2.0 | Visa Direct | A2A | Phone owner | Escrow | Mening uyim | Soliq qarz | TP admin | Billing |  |  |  | report | Payment st upd | WIFI cheklov | IB checklist | Push | MX | Закрытия счета | Заказ ЗП карты | Прикр. к ЗП проекту | Заказ корп карты | Заявка на терминал | Открытия депозита | Закрытия депозита | Откр. счета ИП (сущ.) | ГЦИ Face ID | Отк. счета ИП(новый) | Отк. счета ООО(новый) | Отк. счета ООО(сущ.) | Group - IB |  | ex middleware | in middleware |  | API Connection | Ariza qabul |  | Arizalarga javob |  | Авторизация | Rastalar sektori | Xizmatlar moduli | AI analizi | Payment Rasta | Soliq | X.GO | Non Bor | Tender AI | Regtech | Infrastruktura | Deco | Micros
13 | Saidov Jamshid Rustamovich | 2025-04-01 | ALL | Backend |  | C-level | 51 | Prestige T | Online Kredit | AI chatbot | ATM list | Virtual Visa/MC | Оплата на м | Yagona QR | Xolis | Аннул. карты | Telecom AF | IB AF | ЦКБ tekshiruvi | ID Admin | MyID | Moment | UzEX | Fast scan | Profil QR | Version 2.0 | Visa Direct | A2A | Phone owner | Escrow | Mening uyim | Soliq qarz | TP admin | Billing |  |  |  | report | Payment st upd | WIFI cheklov | IB checklist | Push | MX | Закрытия счета | Заказ ЗП карты | Прикр. к ЗП проекту | Заказ корп карты | Заявка на терминал | Открытия депозита | Закрытия депозита | Откр. счета ИП (сущ.) | ГЦИ Face ID | Отк. счета ИП(новый) | Отк. счета ООО(новый) | Отк. счета ООО(сущ.) | Group - IB | Архитектура | ex middleware | in middleware | Obj Storage | API Connection | Ariza qabul |  | Arizalarga javob | Dashboard/Statistika | Авторизация | Rastalar sektori | Xizmatlar moduli | AI analizi | Payment Rasta | Soliq | X.GO | Non Bor | Tender AI |  | Infrastruktura
14 | Inatullayev Jaxongir Temurovich | 2025-05-01 | Trastpay | Product |  | Junior | 6 |  | Online Kredit | [9 empty] | ЦКБ tekshiruvi |  |  |  | UzEX |  |  | Version 2.0 |  |  | Phone owner |  | Mening uyim | Soliq qarz | TP admin
15 | Mirzabayev Damir Baxador Uli | 2025-05-05 | Trastpay | Product |  | Middle | 12 | Prestige T | Online Kredit |  |  |  |  | Yagona QR |  | Аннул. карты | Telecom AF | IB AF | ЦКБ tekshiruvi |  | MyID | Moment | UzEX | Fast scan | Profil QR | Version 2.0 | Visa Direct | A2A | Phone owner | Escrow |  |  | TP admin | Billing
16 | Duysenbaev Nursultan Salamatovich | 2025-05-05 | Trastpay | Product |  | Junior | 1 |  | Online Kredit |  | ATM list | [14 empty] | Version 2.0
17 | Yokubjonov Azizjon Ravshan o'g'li | 2025-06-01 | Trastpay | Backend |  | Junior | 2 |  | Online Kredit | [9 empty] | ЦКБ tekshiruvi | [6 empty] | Version 2.0 | [6 empty] | TP admin
18 | Xolmurodov Shoxriyor Xushmurod o'g'li | 2025-06-08 | Trastpay | UX/UI |  | Middle | 7 |  | Online Kredit |  | ATM list | [10 empty] | Moment |  |  |  | Version 2.0 | Visa Direct | A2A | Phone owner | Escrow | Mening uyim
19 | Aliakbarov Abdulaziz Muzaffar o'g'li | 2025-06-18 | DBO | Product Owner |  | Junior | 21 | Prestige T | Online Kredit | AI chatbot | [28 empty] | Payment st upd | WIFI cheklov | IB checklist | Push | MX | Закрытия счета | Заказ ЗП карты | Прикр. к ЗП проекту | Заказ корп карты | Заявка на терминал | Открытия депозита | Закрытия депозита | Откр. счета ИП (сущ.) |  | Отк. счета ИП(новый) | Отк. счета ООО(новый) | Отк. счета ООО(сущ.) | [5 empty] | API Connection | Ariza qabul | Scoring | Arizalarga javob | Dashboard/Statistika
20 | Pulatov Nozimjon Nodir o'g'li | 2025-07-23 | ALL | Biznes Analitik |  | Middle | 14 |  | Online Kredit |  | ATM list | [5 empty] | Telecom AF | IB AF | ЦКБ tekshiruvi |  | MyID | Moment | UzEX |  |  | Version 2.0 | Visa Direct | A2A | Phone owner | Escrow | Mening uyim |  |  | Billing | [17 empty] | ГЦИ Face ID |  |  |  | Group - IB | [15 empty] | X.GO | Non Bor
21 | Shoxrux Shokirov | 2025-09-17 | Wings, Micros | Support Wings |  | Junior | 2 |  | Online Kredit | [53 empty] | Scoring | [14 empty] | Micros
22 | Mirzaolimov Azizbek Alisher o'g'li | 2025-09-26 | ALL | AI engineer |  | Senior | 5 |  | Online Kredit | AI chatbot | [13 empty] | Fast scan |  | Version 2.0 | [33 empty] | Obj Storage | [8 empty] | AI analizi |  |  |  |  | Tender AI
23 | Sunnatov Yaxyo Suxrob o'g'li | 2025-10-01 | ALL | Devops |  | Senior | 32 | Prestige T | Online Kredit | [7 empty] | Telecom AF | IB AF | ЦКБ tekshiruvi |  | MyID | Moment | UzEX |  |  | Version 2.0 | Visa Direct | A2A | Phone owner | Escrow | Mening uyim | Soliq qarz | TP admin | Billing | [6 empty] | IB checklist | Push | [9 empty] | ГЦИ Face ID | Отк. счета ИП(новый) |  |  | Group - IB |  | ex middleware |  |  | API Connection | Ariza qabul | Scoring | Arizalarga javob | Dashboard/Statistika | Авторизация | Rastalar sektori | Xizmatlar moduli | AI analizi | Payment Rasta | Soliq | X.GO | Non Bor | Tender AI
24 | Umarov Ulug'bek Abdurahmon o'g'li | 2025-10-16 | DBO | Mobile |  | Middle | 8 | [31 empty] | Payment st upd | WIFI cheklov | IB checklist | Push | MX | [8 empty] | ГЦИ Face ID | Отк. счета ИП(новый) |  |  | Group - IB
25 | Pankin Pavel Alekseyevich | 2025-10-16 | DBO | Backend |  | Middle | 4 | [31 empty] | Payment st upd |  | IB checklist |  | MX | [8 empty] | ГЦИ Face ID
26 | G'ayratov Ismoil Jahongir o'g'li | 2025-10-16 | DBO | Front-End |  | Junior | 3 | [33 empty] | IB checklist |  | MX | [9 empty] | Отк. счета ИП(новый)
27 | Davranbekov Almazbek Jamilevich | 2025-10-16 | DBO | Backend |  | Junior | 13 | [33 empty] | IB checklist |  |  | Закрытия счета | Заказ ЗП карты | Прикр. к ЗП проекту | Заказ корп карты | Заявка на терминал | Открытия депозита | Закрытия депозита | Откр. счета ИП (сущ.) |  | Отк. счета ИП(новый) | Отк. счета ООО(новый) | Отк. счета ООО(сущ.) | Group - IB
28 | Komilov Doniyorbek Ixtiyor o'g'li | 2025-10-20 | Trastpay | Backend |  | Junior | 3 | [11 empty] | ЦКБ tekshiruvi | [6 empty] | Version 2.0 | [6 empty] | TP admin | [26 empty] | Obj Storage
29 | Babajanov Abdulaziz Sanjarovich | 2025-11-06 | Trastpay | Mobile |  | Junior | 2 | [11 empty] | ЦКБ tekshiruvi | [6 empty] | Version 2.0 |  | A2A
30 | Yodgorov Alibek Avaz o'g'li | 2026-01-16 | ALL | QA |  | Team Lead | 19 | [9 empty] | Telecom AF | IB AF | ЦКБ tekshiruvi |  | MyID | Moment | UzEX |  | Profil QR | Version 2.0 | Visa Direct | A2A | Phone owner | Escrow | Mening uyim | Soliq qarz | TP admin | Billing | [6 empty] | IB checklist | [10 empty] | ГЦИ Face ID | Отк. счета ИП(новый) |  |  | Group - IB | [15 empty] | X.GO | Non Bor
31 | Borisov Sergey Aleksandrovich | 2026-01-30 | iABS, Regtech | PL/SQL |  | Senior | 1 | [67 empty] | Regtech
32 | Abaluyev Dmitro | 2026-02-04 | Trastpay | Project Manager |  | Middle | 1 | [18 empty] | Version 2.0
33 | Berdiyev Xasan Alimovich | 2026-02-16 | DBO | Product |  | Head | 32 | [27 empty] | Confluence |  |  | report | Payment st upd | WIFI cheklov | IB checklist | Push | MX | Закрытия счета | Заказ ЗП карты | Прикр. к ЗП проекту | Заказ корп карты | Заявка на терминал | Открытия депозита | Закрытия депозита | Откр. счета ИП (сущ.) | ГЦИ Face ID | Отк. счета ИП(новый) | Отк. счета ООО(новый) | Отк. счета ООО(сущ.) | Group - IB | Архитектура |  |  |  | API Connection | Ariza qabul | Scoring | Arizalarga javob | Dashboard/Statistika | Авторизация | Rastalar sektori | Xizmatlar moduli | AI analizi | Payment Rasta | Soliq
34 | Axmadov Dilmurod Elmurod o'g'li | 2026-02-16 | Trastpay | Backend |  | Senior | 14 | [18 empty] | Version 2.0 | [5 empty] | Soliq qarz | TP admin | Billing | [17 empty] | ГЦИ Face ID | Отк. счета ИП(новый) |  |  | Group - IB |  | ex middleware | in middleware |  | API Connection | Ariza qabul |  | Arizalarga javob | [7 empty] | X.GO | Non Bor
35 | Saidiy Jahongir Erkin o'g'li | 2026-02-16 | Trastpay | Backend |  | Team Lead | 13 | [18 empty] | Version 2.0 | [5 empty] | Soliq qarz | TP admin | Billing | [23 empty] | ex middleware | in middleware |  | API Connection | Ariza qabul | Scoring | Arizalarga javob | Dashboard/Statistika | [6 empty] | X.GO | Non Bor
36 | Jo'raboyev Axmadillo Axmadjon o'g'li | 2026-02-16 | Trastpay | Front-End |  | Senior | 17 | [18 empty] | Version 2.0 | [5 empty] | Soliq qarz | TP admin | Billing | [23 empty] | ex middleware | in middleware |  |  | Ariza qabul |  | Arizalarga javob | Dashboard/Statistika | Авторизация | Rastalar sektori | Xizmatlar moduli | AI analizi | Payment Rasta | Soliq | X.GO | Non Bor
37 | Sattarov Ravshan Ismoil o'g'li | 2026-02-16 | Trastpay | Backend |  | Senior | 11 | [18 empty] | Version 2.0 | [5 empty] | Soliq qarz | TP admin | Billing | [23 empty] | ex middleware | in middleware |  | API Connection | Ariza qabul |  | Arizalarga javob | [7 empty] | X.GO | Non Bor
38 | Ergasheva Shodiyona Farhod qizi | 2026-03-05 | DBO | QA |  | Junior | 4 | [19 empty] | Visa Direct | [6 empty] | Billing | [17 empty] | ГЦИ Face ID | Отк. счета ИП(новый)
39 | Xabibjonov Jaloliddin Xaydarjon o'g'li | 2026-03-10 | Trastpay | Backend |  | Team Lead | 3 | [26 empty] | Billing | [37 empty] | X.GO | Non Bor
40 | Jabbarov Diyorbek Abdusattor o'g'li | 2026-03-24 | Trastpay | Backend |  | Senior | 2 | [19 empty] | Visa Direct | [6 empty] | Billing
41 | Abduxoshimov Ixtiyor Nurbek o'g'li | 2026-03-24 | ALL | Devops |  | Middle | 16 | [18 empty] | Version 2.0 | Visa Direct | A2A | Phone owner | Escrow | Mening uyim |  | TP admin | Billing | [7 empty] | Push | [9 empty] | ГЦИ Face ID | Отк. счета ИП(новый) |  |  | Group - IB |  | ex middleware | [13 empty] | X.GO | Non Bor | Tender AI
42 | Xairov Talgat Rahimovich | 2026-03-24 | Regtech | Biznes Analitik |  | Middle | 3 | [22 empty] | Escrow | Mening uyim | [43 empty] | Regtech
43 | Axmadov Sherzod Adxam O’G’LI | 2026-03-24 | Islamic Bank | Project Manager |  | Middle | 3 | [64 empty] | X.GO | Non Bor |  |  | Infrastruktura

## Incident log
INCIDENT LOG (Input): P0/P1, MTTR, Downtime (P0 — Critical, P1 — High, P2 — Medium)
Incident_ID | Date | Service | Severity | Start | End | Downtime_min(input) | Product | Reason | Postmortem(Y/N)
INC0001 | 25.02.26 | trastpay-client-api | P0 | 10:41 | 11:35 | 54 | Trastpay | IB AF MQ down
INC0002 | 25.0226 | trastpay-payment-api trastpay-client-api | P0 | 21:20 | 9:29 | 729 | Trastpay | Telecom AF down
INC0003
INC0004
INC0005
INC0006
INC0007
INC0008
INC0009
INC0010
INC0011
INC0012
INC0013
INC0014
INC0015
INC0016
INC0017
INC0018
INC0019
INC0020
INC0021
INC0022
INC0023
INC0024
INC0025
INC0026
INC0027
INC0028
INC0029
INC0030
INC0031
INC0032
INC0033
INC0034
INC0035
INC0036
INC0037
INC0038
INC0039
INC0040
INC0041
INC0042
INC0043
INC0044
INC0045
INC0046
INC0047
INC0048
INC0049
INC0050
INC0051
INC0052
INC0053
INC0054
INC0055
INC0056
INC0057
INC0058
INC0059
INC0060
INC0061
INC0062
INC0063
INC0064
INC0065
INC0066
INC0067
INC0068
INC0069
INC0070
INC0071
INC0072
INC0073
INC0074
INC0075
INC0076
INC0077
INC0078
INC0079
INC0080
INC0081
INC0082
INC0083
INC0084
INC0085
INC0086
INC0087
INC0088
INC0089
INC0090
INC0091
INC0092
INC0093
INC0094
INC0095
INC0096
INC0097
INC0098
INC0099
INC0100
INC0101
INC0102
INC0103
INC0104
INC0105
INC0106
INC0107
INC0108
INC0109
INC0110
INC0111
INC0112
INC0113
INC0114
INC0115
INC0116
INC0117
INC0118
INC0119
INC0120
INC0121
INC0122
INC0123
INC0124
INC0125
INC0126
INC0127
INC0128
INC0129
INC0130
INC0131
INC0132
INC0133
INC0134
INC0135
INC0136
INC0137
INC0138
INC0139
INC0140
INC0141
INC0142
INC0143
INC0144
INC0145
INC0146
INC0147
INC0148
INC0149
INC0150
INC0151
INC0152
INC0153
INC0154
INC0155
INC0156
INC0157
INC0158
INC0159
INC0160
INC0161
INC0162
INC0163
INC0164
INC0165
INC0166
INC0167
INC0168
INC0169
INC0170
INC0171
INC0172
INC0173
INC0174
INC0175
INC0176
INC0177
INC0178
INC0179
INC0180
INC0181
INC0182
INC0183
INC0184
INC0185
INC0186
INC0187
INC0188
INC0189
INC0190
INC0191
INC0192
INC0193
INC0194
INC0195
INC0196
INC0197
INC0198
INC0199
INC0200
INC0201
INC0202
INC0203
INC0204
INC0205
INC0206
INC0207
INC0208
INC0209
INC0210
INC0211
INC0212
INC0213
INC0214
INC0215
INC0216
INC0217
INC0218
INC0219
INC0220
INC0221
INC0222
INC0223
INC0224
INC0225
INC0226
INC0227
INC0228
INC0229
INC0230
INC0231
INC0232
INC0233
INC0234
INC0235
INC0236
INC0237
INC0238
INC0239
INC0240
INC0241
INC0242
INC0243
INC0244
INC0245
INC0246
INC0247
INC0248
INC0249
INC0250
INC0251
INC0252
INC0253
INC0254
INC0255
INC0256
INC0257
INC0258
INC0259
INC0260
INC0261
INC0262
INC0263
INC0264
INC0265
INC0266
INC0267
INC0268
INC0269
INC0270
INC0271
INC0272
INC0273
INC0274
INC0275
INC0276
INC0277
INC0278
INC0279
INC0280
INC0281
INC0282
INC0283
INC0284
INC0285
INC0286
INC0287
INC0288
INC0289
INC0290
INC0291
INC0292
INC0293
INC0294
INC0295
INC0296
INC0297
INC0298
INC0299
INC0300
INC0301
INC0302
INC0303
INC0304
INC0305
INC0306
INC0307
INC0308
INC0309
INC0310
INC0311
INC0312
INC0313
INC0314
INC0315
INC0316
INC0317
INC0318
INC0319
INC0320
INC0321
INC0322
INC0323
INC0324
INC0325
INC0326
INC0327
INC0328
INC0329
INC0330
INC0331
INC0332
INC0333
INC0334
INC0335
INC0336
INC0337
INC0338
INC0339
INC0340
INC0341
INC0342
INC0343
INC0344
INC0345
INC0346
INC0347
INC0348
INC0349
INC0350
INC0351
INC0352
INC0353
INC0354
INC0355
INC0356
INC0357
INC0358
INC0359
INC0360
INC0361
INC0362
INC0363
INC0364
INC0365
INC0366
INC0367
INC0368
INC0369
INC0370
INC0371
INC0372
INC0373
INC0374
INC0375
INC0376
INC0377
INC0378
INC0379
INC0380
INC0381
INC0382
INC0383
INC0384
INC0385
INC0386
INC0387
INC0388
INC0389
INC0390
INC0391
INC0392
INC0393
INC0394
INC0395
INC0396
INC0397
INC0398
INC0399
INC0400
INC0401
INC0402
INC0403
INC0404
INC0405
INC0406
INC0407
INC0408
INC0409
INC0410
INC0411
INC0412
INC0413
INC0414
INC0415
INC0416
INC0417
INC0418
INC0419
INC0420
INC0421
INC0422
INC0423
INC0424
INC0425
INC0426
INC0427
INC0428
INC0429
INC0430
INC0431
INC0432
INC0433
INC0434
INC0435
INC0436
INC0437
INC0438
INC0439
INC0440
INC0441
INC0442
INC0443
INC0444
INC0445
INC0446
INC0447
INC0448
INC0449
INC0450
INC0451
INC0452
INC0453
INC0454
INC0455
INC0456
INC0457
INC0458
INC0459
INC0460
INC0461
INC0462
INC0463
INC0464
INC0465
INC0466
INC0467
INC0468
INC0469
INC0470
INC0471
INC0472
INC0473
INC0474
INC0475
INC0476
INC0477
INC0478
INC0479
INC0480
INC0481
INC0482
INC0483
INC0484
INC0485
INC0486
INC0487
INC0488
INC0489
INC0490
INC0491
INC0492
INC0493
INC0494
INC0495
INC0496
INC0497
INC0498
INC0499
INC0500
INC0501
INC0502
INC0503
INC0504
INC0505
INC0506
INC0507
INC0508
INC0509
INC0510
INC0511
INC0512
INC0513
INC0514
INC0515
INC0516
INC0517
INC0518
INC0519
INC0520
INC0521
INC0522
INC0523
INC0524
INC0525
INC0526
INC0527
INC0528
INC0529
INC0530
INC0531
INC0532
INC0533
INC0534
INC0535
INC0536
INC0537
INC0538
INC0539
INC0540
INC0541
INC0542
INC0543
INC0544
INC0545
INC0546
INC0547
INC0548
INC0549
INC0550
INC0551
INC0552
INC0553
INC0554
INC0555
INC0556
INC0557
INC0558
INC0559
INC0560
INC0561
INC0562
INC0563
INC0564
INC0565
INC0566
INC0567
INC0568
INC0569
INC0570
INC0571
INC0572
INC0573
INC0574
INC0575
INC0576
INC0577
INC0578
INC0579
INC0580
INC0581
INC0582
INC0583
INC0584
INC0585
INC0586
INC0587
INC0588
INC0589
INC0590
INC0591
INC0592
INC0593
INC0594
INC0595
INC0596
INC0597
INC0598
INC0599
INC0600
INC0601
INC0602
INC0603
INC0604
INC0605
INC0606
INC0607
INC0608
INC0609
INC0610
INC0611
INC0612
INC0613
INC0614
INC0615
INC0616
INC0617
INC0618
INC0619
INC0620
INC0621
INC0622
INC0623
INC0624
INC0625
INC0626
INC0627
INC0628
INC0629
INC0630
INC0631
INC0632
INC0633
INC0634
INC0635
INC0636
INC0637
INC0638
INC0639
INC0640
INC0641
INC0642
INC0643
INC0644
INC0645
INC0646
INC0647
INC0648
INC0649
INC0650
INC0651
INC0652
INC0653
INC0654
INC0655
INC0656
INC0657
INC0658
INC0659
INC0660
INC0661
INC0662
INC0663
INC0664
INC0665
INC0666
INC0667
INC0668
INC0669
INC0670
INC0671
INC0672
INC0673
INC0674
INC0675
INC0676
INC0677
INC0678
INC0679
INC0680
INC0681
INC0682
INC0683
INC0684
INC0685
INC0686
INC0687
INC0688
INC0689
INC0690
INC0691
INC0692
INC0693
INC0694
INC0695
INC0696
INC0697
INC0698
INC0699
INC0700
INC0701
INC0702
INC0703
INC0704
INC0705
INC0706
INC0707
INC0708
INC0709
INC0710
INC0711
INC0712
INC0713
INC0714
INC0715
INC0716
INC0717
INC0718
INC0719
INC0720
INC0721
INC0722
INC0723
INC0724
INC0725
INC0726
INC0727
INC0728
INC0729
INC0730
INC0731
INC0732
INC0733
INC0734
INC0735
INC0736
INC0737
INC0738
INC0739
INC0740
INC0741
INC0742
INC0743
INC0744
INC0745
INC0746
INC0747
INC0748
INC0749
INC0750
INC0751
INC0752
INC0753
INC0754
INC0755
INC0756
INC0757
INC0758
INC0759
INC0760
INC0761
INC0762
INC0763
INC0764
INC0765
INC0766
INC0767
INC0768
INC0769
INC0770
INC0771
INC0772
INC0773
INC0774
INC0775
INC0776
INC0777
INC0778
INC0779
INC0780
INC0781
INC0782
INC0783
INC0784
INC0785
INC0786
INC0787
INC0788
INC0789
INC0790
INC0791
INC0792
INC0793
INC0794
INC0795
INC0796
INC0797
INC0798
INC0799
INC0800
INC0801
INC0802
INC0803
INC0804
INC0805
INC0806
INC0807
INC0808
INC0809
INC0810
INC0811
INC0812
INC0813
INC0814
INC0815
INC0816
INC0817
INC0818
INC0819
INC0820
INC0821
INC0822
INC0823
INC0824
INC0825
INC0826
INC0827
INC0828
INC0829
INC0830
INC0831
INC0832
INC0833
INC0834
INC0835
INC0836
INC0837
INC0838
INC0839
INC0840
INC0841
INC0842
INC0843
INC0844
INC0845
INC0846
INC0847
INC0848
INC0849
INC0850
INC0851
INC0852
INC0853
INC0854
INC0855
INC0856
INC0857
INC0858
INC0859
INC0860
INC0861
INC0862
INC0863
INC0864
INC0865
INC0866
INC0867
INC0868
INC0869
INC0870
INC0871
INC0872
INC0873
INC0874
INC0875
INC0876
INC0877
INC0878
INC0879
INC0880
INC0881
INC0882
INC0883
INC0884
INC0885
INC0886
INC0887
INC0888
INC0889
INC0890
INC0891
INC0892
INC0893
INC0894
INC0895
INC0896
INC0897
INC0898
INC0899
INC0900
INC0901
INC0902
INC0903
INC0904
INC0905
INC0906
INC0907
INC0908
INC0909
INC0910
INC0911
INC0912
INC0913
INC0914
INC0915
INC0916
INC0917
INC0918
INC0919
INC0920
INC0921
INC0922
INC0923
INC0924
INC0925
INC0926
INC0927
INC0928
INC0929
INC0930
INC0931
INC0932
INC0933
INC0934
INC0935
INC0936
INC0937
INC0938
INC0939
INC0940
INC0941
INC0942
INC0943
INC0944
INC0945
INC0946
INC0947
INC0948
INC0949
INC0950
INC0951
INC0952
INC0953
INC0954
INC0955
INC0956
INC0957
INC0958
INC0959
INC0960
INC0961
INC0962
INC0963
INC0964
INC0965
INC0966
INC0967
INC0968
INC0969
INC0970
INC0971
INC0972
INC0973
INC0974
INC0975
INC0976
INC0977
INC0978
INC0979
INC0980
INC0981
INC0982
INC0983
INC0984
INC0985
INC0986
INC0987
INC0988
INC0989
INC0990
INC0991
INC0992
INC0993
INC0994
INC0995
INC0996
INC0997
INC0998